## Rozdělení rolí
Rozdělení projektu SI2 – telemedicínský systém pro mladé dospělé (18–40) s hypertenzí – vliv soli a energetických nápojů
Člen týmu (doplňte jméno): | Maky | Sabi | Ema | Domi (možná převezme Sabi – upřesnit)
Oblast | 1 – Pacientská část | 2 – Webový portál | 3 – WEB API + databáze | 4 – Integrátor NIS (FHIR)
Blok systému | Tlakoměr s Bluetooth + pacientská aplikace (mobil), sledování fyzické aktivity, rychlý záznam soli a energetických nápojů | Portál pro pacienty a lékaře, role a oprávnění, graf tlak × životospráva | Zabezpečené API, zpracování dat, autentizace | Synchronizace s NIS, nastavení periody, mailové notifikace
Use case diagram | Pacientská aplikace | Webový portál | WEB API | Integrátor
Stavové diagramy (min. 5 celkem) | 2: připojení senzoru (párování/BLE); měření a odeslání dat vč. offline režimu | 1: životní cyklus upozornění/alertu pro lékaře | 1: zpracování přijatého záznamu (validace → uložení → chyba) nebo přihlášení/token | 1: synchronizace s NIS (čeká → synchronizuje → chyba spojení → notifikace)
Návrh databáze | Dodá požadavky na data | Dodá požadavky na data | Vlastní ER návrh (min. 6 tabulek × 4 sloupce) | Dodá mapování na FHIR zdroje
Návrh GUI | Mobilní aplikace | Webový portál | – | Případně obrazovka nastavení integrátoru
Průřezová kapitola | Údržba + distribuce updatů (store, OTA updaty firmwaru tlakoměru) | Testování (postup, typy testů, testy při nasazení) | Implementace (technologie, softwarový proces, verzovací systém, build server) | Úvod (problém, úvod do problematiky, přehled současných řešení) + Nasazení (popis, požadavky na prostředí)
Slidy do prezentace | 2–3 slidy ke svému bloku | 2–3 slidy ke svému bloku | 2–3 slidy ke svému bloku | 2–3 slidy ke svému bloku
Proč je to vyrovnané:
Role 3 má nejtěžší technický návrh (API + DB), proto jen jednu průřezovou kapitolu. Role 4 má technicky nejmenší blok, proto bere Úvod i Nasazení. Role 1 má dva stavové diagramy (senzor i aplikace). Cíl: cca 5 stran z 20 na osobu.

## Rozhodnutí
Rozhodnutí a otázky na vyučující
Konzultující: Jiří Trnka, Sarrah. Hlavní je umět systém odprezentovat a rozumět mu. Otevřené otázky se zeptejte na další konzultaci a doplňte odpověď.
# | Otázka | Odpověď vyučujících | Naše rozhodnutí / výchozí volba | Stav
1 | Use case diagramy – minima | V každém ze 4 diagramů min. 2 aktéři × 4 use casy | 4 samostatné diagramy, každý splní minima sám | Vyřešeno
2 | Stavové diagramy – minimum 5 | Pro celý tým | Plánujeme 6 (role 1: 2, ostatní po 1) | Vyřešeno
3 | Choroba | Víc týmů smí mít stejnou | Hypertenze, nahlášeno 8.10. | Vyřešeno
4 | Cílová skupina a zaměření | — | Mladí dospělí 18–40 let; vliv soli a energetických nápojů (ruční rychlý záznam); děti a těhotné vyloučeny | Rozhodnuto týmem
5 | Termíny | Nahlášení choroby 8.10., zápočet 6.1.2027 | Harmonogram upraven | Vyřešeno
6 | Diagramy v rozsahu 20 stran / přílohy | Asi ano | Velké diagramy do příloh, v textu zmenšené | Vyřešeno
7 | Odevzdání | Vše na GitHub; soubory z OneDrive nahrát na konci | Úkol #32 | Vyřešeno
8 | Nástroj na diagramy | draw.io | Společná šablona stylu v /spolecne | Vyřešeno
9 | Technologie v návrhu | Snad ano – návrh nezávislý, technologie až v Implementaci | Držíme se toho; při konzultaci potvrdit | Vyřešeno
10 | Přehled současných řešení | Ta důležitá | 3–5 hlavních řešení v tabulce | Vyřešeno
11 | Pacientská aplikace mobil/PC | Volba je na nás | Mobilní aplikace | Vyřešeno
12 | Co na konzultaci 12.11. | Asi diagramy | Všechny diagramy hotové do 11.11. | Vyřešeno
13 | AI nástroje | Smíme, není třeba uvádět | — | Vyřešeno
14 | GitHub | Používání se hodnotí, přístup až na konci | Průběžné commity, vyučující přidat na konci (#32) | Vyřešeno
15 | Šablona dokumentu a citační norma | — | Výchozí: ISO 690; zeptat se | Otevřené
16 | Konkrétní reálný tlakoměr? Aktivita z telefonu nebo nositelného zařízení? | Nevím | Obecný validovaný pažní tlakoměr s BLE; aktivita z telefonu, volitelně náramek | Otevřené
17 | Hodnocení: tým vs. jednotlivci, vliv výkazu %, prezentuje každý? | Nevím | Připravit se, že prezentuje a odpovídá každý (#33) | Otevřené
18 | FHIR: stačí mapování, nebo i ukázkové JSON zprávy? Verze? | Nevím | R4; mapovací tabulka + 1 ukázková zpráva | Otevřené
19 | Směr komunikace s NIS | Nevím | Odesílání měření do NIS; volitelně načtení údajů pacienta | Otevřené
20 | Posílat záznamy životosprávy (sůl, energetické nápoje) do NIS? | — | Týdenní souhrn jako FHIR Observation (social-history) | Otevřené
21 | Je zaměření na mladé a životosprávu v pořádku? | — | Ověřit na konzultaci | Otevřené
22 | Rozdělení rolí | — | Maky = 1, Sabi = 2, Ema = 3, Domi = 4 | Vyřešeno
23 | Prototyp, nebo jen dokumentace? | Nejspíš jen dokumentace | Žádná implementace – texty psát jako návrh („systém bude…“), slova MVP/simulace/funkční prototyp odstranit (Maky/04, Ema bod 5) | Ověřit na konzultaci
24 | Technologie portálu | — | Návrh: React + TypeScript (SPA), graf. knihovna, klient generovaný z OpenAPI, přihlášení přes stejný OIDC jako API | Otevřené
25 | Kdo dělá roli 4 (integrátor, Úvod, Nasazení)? | — | Domi zatím nic; možná převezme Sabi – rozhodnout v týmu a promítnout do výkazu práce | Otevřené
26 | Doba eskalace urgentního alertu | — | 2 h v ordinační době, mimo ni ihned zástupci; nastavuje administrátor | Rozhodnuto týmem?

## Úkoly
Úkoly – sledování postupu
Legenda: žlutá políčka (Stav, Poznámka) vyplňujte průběžně. Stav vyberte ze seznamu: Nezahájeno / Rozpracováno / Hotovo.
# | Úkol | Kapitola dokumentu | Odpovídá | Termín | Stav | Poznámka | Kroky hotovo
1 | Výběr chronické choroby a nahlášení | — | Společně | 2026-10-08 | Rozpracováno | Chybí krok 1.4 – zdůvodnění volby hypertenze do Úvodu (čeká na roli 4).
2 | Analýza požadavků (funkční i nefunkční) | Požadavky | Společně | 2026-10-21 | Rozpracováno | Spojeno do spolecny/Pozadavky_spolecne.xlsx (46 FP + 17 NFP, MoSCoW). Čeká na odsouhlasení vlastníky bloků do 1. 11., pak kapitola (Sabi).
3 | Seznam aktérů a hrubé rozhraní mezi bloky | Design architektury | Společně | 2026-10-14 | Rozpracováno | Aktéři jsou v UC diagramech, tok dat v Maky/02-architektura a komponenty v Maky/04. Chybí společné odsouhlasení a role 4.
4 | Component diagram celého systému (kreslí role 3, odsouhlasí všichni) | Design architektury | Společně | 2026-11-11 | Nezahájeno | Zatím neexistuje. Maky/04-komponenty-mobil lze použít jako výchozí bod (už ukazuje celý řetězec až po NIS).
5 | Dohoda rozhraní: aplikace→API, portál↔API, integrátor→DB | Design architektury | Společně | 2026-11-04 | Rozpracováno | Aplikace→API sedí (stejný JSON u Maky i Emy ✓), portál↔API sedí s tabulkou Sabi ✓. Chybí: ID zařízení a nepravidelný rytmus v JSON, integrátor→DB s rolí 4, formální odsouhlasení.
6 | Sjednocení bezpečnosti a GDPR (šifrování, autentizace, role) | Design architektury | Společně | 2026-10-28 | Rozpracováno | Bezpečnost je rozepsaná v Ema/Implementace §4 a Maky NFR; chybí společná podkapitola a rozhodnutí o retenci dat (GDPR).
7 | Use case diagram – pacientská aplikace | Požadavky | 1 – Pacientská část | 2026-10-28 | Rozpracováno | V .drawio má Tlakoměr i WEB API jen 2 use casy (zadání chce min. 4 na aktéra; v .mmd jich tlakoměr má 4 – sjednotit). Aktéři jsou obdélníky, ne UML panáčci. Šipky do „Synchronizovat data“ bez «include». Chybí UC „Číst doporučení lékaře“ (počítá s ním portál i API).
8 | Stavový diagram – připojení senzoru (párování/BLE) | Design architektury | 1 – Pacientská část | 2026-11-04 | Rozpracováno | Obsah OK (7 stavů). Chybí počáteční (a případně koncový) stav – černé kolečko – a odstavec popisu.
9 | Stavový diagram – měření a odeslání dat vč. offline | Design architektury | 1 – Pacientská část | 2026-11-04 | Rozpracováno | Obsah OK a sedí s API (401/422/5xx, idempotence ✓). Chybí počáteční/koncový stav, stav 409 konflikt (Ema), průvodce měřením a výzva při velmi vysoké hodnotě; odstavec popisu.
10 | Popis pacientské části v component diagramu | Design architektury | 1 – Pacientská část | 2026-11-11 | Rozpracováno | Dobrý popis (02-architektura, 04-komponenty), sedí s API i portálem. Doplnit moduly průvodce měřením a připomínky; jednotky soli zatím neschválené.
11 | Návrh GUI – mobilní aplikace | Design architektury | 1 – Pacientská část | 2026-11-25 | Rozpracováno | Zatím textový wireframe jedné obrazovky. Chybí obrazovky doporučení lékaře, průvodce měřením, připomínky, souhrn; nakreslit v draw.io/Figma (termín 25.11.).
12 | Kapitola Údržba + distribuce updatů | Údržba | 1 – Pacientská část | 2026-12-02 | Rozpracováno | Text existuje (store, OTA, firmware ✓), ale je krátký (~½ strany). Doplnit typy údržby a monitoring; cíl 1–1,5 strany.
13 | Use case diagram – webový portál | Požadavky | 2 – Webový portál | 2026-10-28 | Hotovo | Sedí s endpointy Emy i maticí oprávnění.
14 | Stavový diagram – životní cyklus alertu | Design architektury | 2 – Webový portál | 2026-11-04 | Hotovo | Eskalace 2 h (mimo ordinační dobu ihned) doplněna v diagramu i scénáři; popis s citacemi ESH v Sabi/SD_alert_popis.docx. PNG znovu exportovat z draw.io.
15 | Popis webového portálu, role a oprávnění | Design architektury | 2 – Webový portál | 2026-11-11 | Hotovo | Popis portálu v Sabi/15_Webovy_portal_popis.docx. Oprávnění pacienta k alertům sladí Ema v API (viz Vzkazy).
16 | Návrh GUI – webový portál | Design architektury | 2 – Webový portál | 2026-11-25 | Rozpracováno | 7 obrazovek v Sabi/GUI_portal + popis v Sabi/16_GUI_portal.docx, barvy podle návrhu Maky. Zbývá odsouhlasit s Maky (jednotný styl, barevné indikátory).
17 | Kapitola Testování (postup, typy testů, testy při nasazení) | Testování | 2 – Webový portál | 2026-12-02 | Rozpracováno | Návrh v Sabi/17_Testovani.docx (~2,5 strany). Zbývá: scénáře A-, S- a I- odsouhlasit s Maky, Emou a rolí 4.
18 | Use case diagram – WEB API | Požadavky | 3 – WEB API + databáze | 2026-10-28 | Hotovo | 2 aktéři × 6 use casů ✓, sedí s endpointy i portálem. Volitelně doplnit «include» (např. Odeslat měření → Přihlášení).
19 | Stavový diagram – zpracování záznamu / přihlášení | Design architektury | 3 – WEB API + databáze | 2026-11-04 | Rozpracováno | Obsah OK (9 stavů), sedí s Maky #9. Chybí počáteční stav (černé kolečko).
20 | Návrh databáze – ER diagram (min. 6 tabulek × 4 sloupce) | Design architektury | 3 – WEB API + databáze | 2026-11-04 | Rozpracováno | 15 tabulek s vazbami ✓. Doplnit (ER v2): LimitAlertu urgentni_sys/dia, dny_bez_mereni; Alert vyreseno_at, poznamka + povolené hodnoty stav dle SD alertu (Vytvořen…Zrušen); klientské UUID pro Aktivita a ZaznamZivotospravy; datové typy sloupců; krátký popis tabulek. Doplnit zástupce lékaře (Lekar.zastupce_lekar_id) a nastavení doby eskalace (viz Vzkazy.docx).
21 | Popis WEB API a databáze | Design architektury | 3 – WEB API + databáze | 2026-11-11 | Rozpracováno | Endpointy sedí s portálem i aplikací ✓. Sjednotit oprávnění GET /pacienti/{id}/alerty pro pacienta; po ER v2 aktualizovat.
22 | Kapitola Implementace (technologie, proces, VCS, build server) | Implementace | 3 – WEB API + databáze | 2026-12-02 | Rozpracováno | Výborně a napřed. Chybí technologie portálu (dodá Sabi). Popis Gitu (větve + PR) neodpovídá praxi (nahrávání přes web do main) – buď začít používat, nebo text upravit.
23 | Use case diagram – integrátor | Požadavky | 4 – Integrátor NIS (FHIR) | 2026-10-28 | Nezahájeno | Role 4 – složka Domi je zatím prázdná.
24 | Stavový diagram – synchronizace s NIS | Design architektury | 4 – Integrátor NIS (FHIR) | 2026-11-04 | Nezahájeno | Role 4 – podklad: tabulka NisSynchronizace v ER Emy.
25 | Popis integrátoru a mapování na FHIR zdroje | Design architektury | 4 – Integrátor NIS (FHIR) | 2026-11-11 | Nezahájeno | Role 4.
26 | Kapitola Úvod (problém, problematika, současná řešení) | Úvod | 4 – Integrátor NIS (FHIR) | 2026-11-18 | Nezahájeno | Role 4 – termín 18.11.; zdroje ESH už jsou připravené (Sabi).
27 | Kapitola Nasazení (popis, požadavky na prostředí) | Nasazení | 4 – Integrátor NIS (FHIR) | 2026-12-02 | Nezahájeno | Role 4.
28 | Zhodnocení systému a výhody oproti ostatním | Zhodnocení | Společně | 2026-12-02 | Nezahájeno
29 | Výkaz práce členů v % | Výkaz práce | Společně | 2026-12-09 | Nezahájeno
30 | Prezentace (10–15 slidů), každý 2–3 slidy | Prezentace | Společně | 2026-12-09 | Nezahájeno
31 | Finální redakce: jednotný styl diagramů a terminologie | Celý dokument | Společně | 2026-12-09 | Nezahájeno
32 | GitHub: průběžné používání a finální odevzdání (hodnotí se) | Odevzdání | Společně | 2026-12-16 | Rozpracováno | Commity probíhají, ale zprávy „Add files via upload“ nic neříkají – psát popisné (hodnotí se). Složky spolecny a Domi prázdné.
33 | Porozumění celku: každý umí vysvětlit svůj blok i tok dat od tlakoměru do NIS | Prezentace / obhajoba | Společně | 2026-12-09 | Nezahájeno

## Osnova kroků
Podrobná osnova kroků ke každému úkolu
Legenda: žlutá políčka (Stav, Poznámka) vyplňujte průběžně. Postup za úkol se počítá v listu Úkoly (sloupec Kroky hotovo).
Úkol # | Úkol | Krok | Popis kroku | Odpovídá | Stav | Poznámka
1 | Výběr chronické choroby a nahlášení | 1.1 | Porovnat 4 choroby podle senzorů, měřených hodnot a vhodnosti sledování aktivity. |  | Hotovo
1 |  | 1.2 | Zvolena HYPERTENZE (tlakoměr s Bluetooth: systolický a diastolický tlak, puls; fyzická aktivita prokazatelně snižuje tlak). |  | Hotovo
1 |  | 1.3 | Nahlášeno vyučujícímu 8.10. |  | Hotovo
1 |  | 1.4 | Zapsat 1–2 věty zdůvodnění volby do Úvodu. |  | Nezahájeno
2 | Analýza požadavků (funkční i nefunkční) | 2.1 | Cílová skupina: mladí dospělí 18–40 let s léčenou hypertenzí, u nichž hraje roli životní styl (sůl, energetické nápoje, málo pohybu). Vyloučit děti/dospívající a těhotné. |  | Hotovo
2 |  | 2.2 | Vytvořit 2–3 persony, např. student 22 let (energetické nápoje při zkouškách), IT pracovník 34 let (sedavá práce, slané jídlo), praktický lékař. |  | Rozpracováno
2 |  | 2.3 | Brainstorming funkčních požadavků po blocích; každý přinese 5–10 požadavků. Nezapomenout na rychlý záznam soli a energetických nápojů a jeho zobrazení lékaři. |  | Hotovo | Ve společné tabulce; čeká na potvrzení
2 |  | 2.4 | Nefunkční požadavky: bezpečnost, GDPR, dostupnost, offline režim, rychlost zadání (záznam do 3 klepnutí), motivace k pravidelnému používání. |  | Hotovo | Ve společné tabulce; čeká na potvrzení
2 |  | 2.5 | Očíslovat požadavky (FP-01…, NFP-01…) a přiřadit prioritu MoSCoW; záznam životosprávy jako Must, motivační prvky jako Could. |  | Rozpracováno | Očíslováno, MoSCoW navrženo – odsouhlasit
2 |  | 2.6 | Projít s cvičícími a sepsat kapitolu „Analýza požadavků“ (tabulka + úvodní text). |  | Nezahájeno
3 | Seznam aktérů a hrubé rozhraní mezi bloky | 3.1 | Pro každého aktéra napsat 1 větu: kdo to je a co od systému chce. |  | Rozpracováno
3 |  | 3.2 | Určit, kteří aktéři komunikují s kterým blokem (matice aktér × blok). |  | Nezahájeno
3 |  | 3.3 | Nakreslit hrubé schéma: senzor → aplikace → API → DB ← portál; DB ← integrátor → NIS. |  | Hotovo
3 |  | 3.4 | Ke každé šipce napsat, jaká data tečou a jakým směrem. |  | Rozpracováno
3 |  | 3.5 | Odsouhlasit schéma v týmu; slouží jako podklad pro component diagram a use case diagramy. |  | Nezahájeno
4 | Component diagram celého systému (kreslí role 3, odsouhlasí všichni) | 4.1 | Nástroj: draw.io (určeno vyučujícím). Vytvořit sdílenou šablonu stylu (barvy, písmo, velikost) ve složce /spolecne. |  | Nezahájeno
4 |  | 4.2 | Zakreslit komponenty: tlakoměr (BLE), zdroj aktivity (telefon / náramek), pacientská aplikace, WEB API, databáze, webový portál, integrátor NIS, NIS, mailový server. |  | Nezahájeno
4 |  | 4.3 | Přidat rozhraní (provided/required) a propojení; u každého spoje uvést protokol obecně (BLE, HTTPS/REST, HL7 FHIR, SMTP) – návrh nemá záviset na konkrétní technologii. |  | Nezahájeno
4 |  | 4.4 | Vyznačit, že integrátor přistupuje do DB napřímo, bez WEB API (požadavek zadání). |  | Nezahájeno
4 |  | 4.5 | Každý vlastník bloku zkontroluje svou část diagramu. |  | Nezahájeno
4 |  | 4.6 | Sepsat popis propojení celého systému (úvodní odstavec kapitoly Design architektury). |  | Nezahájeno
5 | Dohoda rozhraní: aplikace→API, portál↔API, integrátor→DB | 5.1 | Aplikace → API: definovat zprávu s měřením (ID pacienta, typ měření, hodnota, jednotka, čas, ID zařízení). |  | Rozpracováno | Chybí ID zařízení a nepravidelný rytmus.
5 |  | 5.2 | Portál ↔ API: sepsat seznam operací (čtení měření, editace záznamu, správa uživatelů, alerty, poznámky lékaře). |  | Hotovo
5 |  | 5.3 | Navrhnout hrubý seznam endpointů (např. POST /measurements, GET /patients/{id}/measurements, …) a návratové kódy chyb. |  | Hotovo
5 |  | 5.4 | Integrátor → DB: určit, které tabulky čte/zapisuje a jak pozná, co už synchronizoval (např. příznak/čas poslední synchronizace). |  | Rozpracováno
5 |  | 5.5 | Zapsat dohodu do sdíleného dokumentu; každá pozdější změna jen po domluvě s dotčenými vlastníky. |  | Nezahájeno
6 | Sjednocení bezpečnosti a GDPR (šifrování, autentizace, role) | 6.1 | Určit způsob autentizace (např. OAuth2/OpenID Connect, tokeny) a autorizace (role pacient / lékař / admin). |  | Rozpracováno
6 |  | 6.2 | Popsat šifrování: přenos (TLS), uložení (šifrování citlivých dat v DB), párování senzoru. |  | Rozpracováno
6 |  | 6.3 | GDPR: jaká osobní/zdravotní data se zpracovávají, souhlas pacienta, právo na výmaz a export, doba uchování. |  | Rozpracováno
6 |  | 6.4 | Logování a audit přístupů ke zdravotním datům (kdo, kdy, co viděl/změnil). |  | Hotovo
6 |  | 6.5 | Sepsat krátkou podkapitolu Bezpečnost a každý ji zmíní ve svém bloku. |  | Nezahájeno
7 | Use case diagram – pacientská aplikace | 7.1 | Aktéři (min. 2, každý min. 4 use casy): Pacient, Tlakoměr. |  | Rozpracováno | Tlakoměr i WEB API mají v .drawio jen 2 UC.
7 |  | 7.2 | Pacient: přihlásit se; spárovat tlakoměr; provést měření podle průvodce; prohlížet historii tlaku a graf; rychle zaznamenat energetický nápoj; rychle zaznamenat slané jídlo; nastavit připomínky; zobrazit doporučení lékaře. |  | Rozpracováno
7 |  | 7.3 | Tlakoměr: odeslat naměřené hodnoty (SYS, DIA, puls, čas); oznámit nepravidelný srdeční rytmus; oznámit chybu měření; oznámit stav baterie. |  | Rozpracováno
7 |  | 7.4 | Doplnit vztahy include/extend (např. „Provést měření“ include „Odeslat data na server“; „Zobrazit graf“ extend „Zobrazit záznamy životosprávy“). |  | Rozpracováno
7 |  | 7.5 | Nakreslit v draw.io ve společném stylu. |  | Hotovo
7 |  | 7.6 | Ke 2–3 klíčovým use casům napsat krátký scénář (měření, rychlý záznam energetického nápoje). |  | Hotovo
7 |  | 7.7 | Zkontrolovat: ≥ 2 aktéři a každý ≥ 4 use casy. |  | Rozpracováno
8 | Stavový diagram – připojení senzoru (párování/BLE) | 8.1 | Stavy (min. 4): Nespárováno, Vyhledávání tlakoměru, Párování, Připojeno, Odpojeno, Chyba. |  | Hotovo
8 |  | 8.2 | Přechody a události: tlakoměr nalezen, timeout, ztráta signálu, tlakoměr se vypnul, opětovné připojení. |  | Hotovo
8 |  | 8.3 | Doplnit počáteční a koncový stav a podmínky přechodů. |  | Rozpracováno | Chybí počáteční stav.
8 |  | 8.4 | Nakreslit v draw.io a napsat k diagramu odstavec popisu. |  | Rozpracováno
9 | Stavový diagram – měření a odeslání dat vč. offline | 9.1 | Stavy: Čeká na měření, Průvodce (klid 5 min, manžeta na paži), Měření, Validace hodnoty, Uloženo lokálně, Odesílání, Odesláno, Chyba odeslání. |  | Rozpracováno
9 |  | 9.2 | Protokol měření dle doporučení ESH: 2 měření po sobě ráno a večer; aplikace hlídá, že proběhla obě. |  | Nezahájeno
9 |  | 9.3 | Validace: hodnoty mimo možný rozsah = chyba měření; velmi vysoká hodnota (kolem 180/110) = okamžité odeslání s prioritou a výzva pacientovi. |  | Rozpracováno
9 |  | 9.4 | Offline režim: data se uloží lokálně a odešlou po obnovení připojení (opakované pokusy). |  | Hotovo
9 |  | 9.5 | Nakreslit v draw.io a napsat k diagramu odstavec popisu. |  | Rozpracováno | Chybí počáteční/koncový stav a popis.
10 | Popis pacientské části v component diagramu | 10.1 | Popsat roli pacientské části a komunikaci s tlakoměrem (BLE) a s API. |  | Hotovo
10 |  | 10.2 | Moduly aplikace: komunikace s tlakoměrem, průvodce měřením, rychlý záznam životosprávy, lokální úložiště, synchronizace, sledování aktivity, připomínky, motivační prvky. |  | Rozpracováno
10 |  | 10.3 | Rychlý záznam: energetický nápoj (+1 plechovka, volitelně káva), slané jídlo (málo / středně / hodně). Žádné vážení jídla ani databáze potravin. Data zadává pacient ručně – uvést jako omezení. |  | Rozpracováno
10 |  | 10.4 | Fyzická aktivita: výchozí volba = senzory telefonu (kroky, aktivní minuty), volitelně náramek/hodinky. Ověřit s vyučujícími (list Rozhodnutí). |  | Rozpracováno
10 |  | 10.5 | Uvést požadavky na zařízení (mobilní aplikace; OS, Bluetooth, oprávnění). |  | Rozpracováno
10 |  | 10.6 | Napsat text (cca 1 strana) a zkontrolovat soulad s component diagramem. |  | Rozpracováno
11 | Návrh GUI – mobilní aplikace | 11.1 | Obrazovky: přihlášení, dashboard (poslední tlak + semafor, dnešní nápoje a sůl, kroky), průvodce měřením, rychlý záznam (velká tlačítka, max. 3 klepnutí), historie s grafem tlaku a vyznačenými záznamy, připomínky, spárování tlakoměru. |  | Rozpracováno
11 |  | 11.2 | Motivační prvky: série dnů bez energetického nápoje, týdenní souhrn („tlak vs. energetické nápoje“). |  | Nezahájeno
11 |  | 11.3 | Nakreslit wireframy (draw.io nebo Figma); moderní vzhled pro mladé uživatele, tmavý režim. |  | Rozpracováno
11 |  | 11.4 | Vybrané obrazovky dotáhnout do mockupu pro prezentaci. |  | Nezahájeno
11 |  | 11.5 | Ke každé obrazovce napsat 1–2 věty popisu a vložit do dokumentu. |  | Rozpracováno
12 | Kapitola Údržba + distribuce updatů | 12.1 | Popsat typy údržby: opravná, adaptivní (nové verze OS), preventivní, zdokonalovací. |  | Nezahájeno
12 |  | 12.2 | Popsat monitoring provozu (logy, chybovost, dostupnost) a reakci na incidenty. |  | Rozpracováno
12 |  | 12.3 | Distribuce updatů mobilní aplikace: App Store / Google Play, postupné nasazení, vynucení minimální verze. |  | Hotovo
12 |  | 12.4 | Updaty serveru (API, portál, integrátor): plánovaná okna, nasazení bez výpadku, rollback. |  | Nezahájeno
12 |  | 12.5 | Updaty firmwaru senzoru (OTA přes aplikaci, pokud to výrobce podporuje). |  | Hotovo
12 |  | 12.6 | Napsat kapitolu (cca 1–1,5 strany). |  | Rozpracováno
13 | Use case diagram – webový portál | 13.1 | Aktéři (min. 2, každý min. 4 use casy): Pacient, Lékař; případně Administrátor. |  | Hotovo
13 |  | 13.2 | Pacient: přihlásit se; prohlížet měření a grafy; zobrazit týdenní souhrn tlaku a životosprávy; exportovat data; číst doporučení lékaře. |  | Hotovo
13 |  | 13.3 | Lékař: seznam pacientů seřazený podle rizika; detail pacienta (tlak + aktivita + sůl a nápoje v jednom grafu); nastavit individuální cílový tlak a limity alertů; nastavit doporučený limit energetických nápojů; potvrdit/vyřešit alert; zapsat doporučení. |  | Hotovo
13 |  | 13.4 | Administrátor: správa uživatelů, přiřazení pacienta lékaři, správa rolí. |  | Hotovo
13 |  | 13.5 | Nakreslit v draw.io, doplnit include/extend a krátké scénáře klíčových use casů. |  | Hotovo
13 |  | 13.6 | Zkontrolovat: ≥ 2 aktéři a každý ≥ 4 use casy. |  | Hotovo
14 | Stavový diagram – životní cyklus alertu | 14.1 | Spouštěče alertu: průměr domácích měření nad 135/85 (nebo nad individuálním cílem); hodnota kolem 180/110 a víc (urgentní); tlak pod cca 90/60; pacient 3 dny neměřil; nepravidelný rytmus. |  | Hotovo
14 |  | 14.2 | Stavy: Vytvořen, Odeslán lékaři, Zobrazen, Řeší se, Vyřešen, Eskalován. |  | Hotovo
14 |  | 14.3 | Přechody: lékař otevře, potvrdí, uzavře; urgentní alert bez reakce do X hodin → eskalace. |  | Hotovo | Eskalace 2 h
14 |  | 14.4 | Nakreslit v draw.io a napsat k diagramu odstavec popisu. Konkrétní limity ověřit v ESH 2023 a ocitovat. |  | Hotovo | Citace v SD_alert_popis.docx
15 | Popis webového portálu, role a oprávnění | 15.1 | Popsat roli portálu a jeho komunikaci přes WEB API. |  | Hotovo
15 |  | 15.2 | Matice oprávnění: role × akce (prohlížet / editovat / mazat / exportovat) – pacient prohlíží a zadává životosprávu, lékař prohlíží, edituje a nastavuje limity, admin spravuje. |  | Hotovo
15 |  | 15.3 | Popsat hlavní moduly: přehled pacientů, detail s kombinovaným grafem (tlak, aktivita, sůl, energetické nápoje), alerty, doporučení, správa uživatelů. |  | Hotovo
15 |  | 15.4 | Napsat text (cca 1 strana) a zkontrolovat soulad s use case diagramem. |  | Hotovo
16 | Návrh GUI – webový portál | 16.1 | Obrazovky: přihlášení, dashboard lékaře (pacienti + alerty), detail pacienta s kombinovaným grafem tlak × životospráva, nastavení limitů, pohled pacienta, administrace. |  | Hotovo
16 |  | 16.2 | Nakreslit wireframy a sjednotit vzhled s mobilní aplikací (barvy, ikony). |  | Rozpracováno | Barvy převzaty od Maky; sladit indikátory hodnot
16 |  | 16.3 | Vybrané obrazovky dotáhnout do mockupu pro prezentaci. |  | Hotovo
16 |  | 16.4 | Ke každé obrazovce napsat 1–2 věty popisu a vložit do dokumentu. |  | Hotovo
17 | Kapitola Testování (postup, typy testů, testy při nasazení) | 17.1 | Popsat postup testování v rámci softwarového procesu (kdy se testuje, kdo, CI pipeline). |  | Hotovo
17 |  | 17.2 | Popsat typy testů: jednotkové, integrační, systémové (end-to-end), akceptační, výkonnostní, bezpečnostní, testy použitelnosti. |  | Hotovo
17 |  | 17.3 | Od každého vlastníka bloku získat 2–3 konkrétní testovací scénáře (aplikace, portál, API, integrátor). |  | Rozpracováno | Scénáře převzaty z Maky/04 a Ema/Implementace §7; integrátor navržen – ověřit.
17 |  | 17.4 | Popsat testování integrace s NIS (testovací FHIR server, simulace výpadku NIS). |  | Hotovo
17 |  | 17.5 | Popsat otestování při nasazení: smoke testy, kontrola konfigurace, zkušební provoz. |  | Hotovo
17 |  | 17.6 | Napsat kapitolu (cca 1,5–2 strany), ideálně s tabulkou testovacích scénářů. |  | Hotovo
18 | Use case diagram – WEB API | 18.1 | Určit aktéry API (min. 2): pacientská aplikace, webový portál (případně administrátor, autentizační služba). |  | Hotovo
18 |  | 18.2 | Use casy (min. 4 na aktéra): autentizace, odeslání měření, čtení měření, editace záznamu, správa uživatelů, načtení alertů… |  | Hotovo
18 |  | 18.3 | Nakreslit diagram, doplnit include/extend. |  | Hotovo
18 |  | 18.4 | Zkontrolovat: ≥ 2 aktéři a každý ≥ 4 use casy. |  | Hotovo
19 | Stavový diagram – zpracování záznamu / přihlášení | 19.1 | Vybrat variantu: zpracování přijatého záznamu, nebo životní cyklus přihlášení/tokenu. |  | Hotovo
19 |  | 19.2 | Definovat stavy (např. Přijato, Validace, Uloženo, Vyhodnocení limitů, Chyba / nebo Nepřihlášen, Přihlášen, Token vypršel, Obnoven, Odhlášen). |  | Hotovo
19 |  | 19.3 | Doplnit přechody a podmínky. |  | Hotovo
19 |  | 19.4 | Nakreslit diagram a napsat k němu odstavec popisu. |  | Rozpracováno | Chybí počáteční stav.
20 | Návrh databáze – ER diagram (min. 6 tabulek × 4 sloupce) | 20.1 | Sesbírat od ostatních požadavky na data (aplikace, portál, integrátor). |  | Hotovo
20 |  | 20.2 | Navrhnout tabulky (min. 6): Uzivatel, Role, Pacient, Lekar, Zarizeni (tlakoměr), MereniTlaku, Aktivita, ZaznamZivotospravy, LimitAlertu, Alert, Doporuceni, SynchronizaceNIS. |  | Hotovo
20 |  | 20.3 | MereniTlaku: id, pacient_id, zarizeni_id, systolicky, diastolicky, puls, nepravidelny_rytmus, cas_mereni, zdroj (BLE/ručně), synchronizovano_nis. |  | Hotovo
20 |  | 20.4 | ZaznamZivotospravy: id, pacient_id, typ (energeticky_napoj / kava / slane_jidlo), mnozstvi (kusy nebo málo/středně/hodně), cas_zaznamu, poznamka. |  | Hotovo
20 |  | 20.5 | Každé tabulce dát min. 4 sloupce s datovými typy, primární a cizí klíče; určit vztahy a kardinality. |  | Rozpracováno | Chybí datové typy.
20 |  | 20.6 | Nakreslit ER diagram v draw.io a nechat ho zkontrolovat všem vlastníkům bloků. |  | Rozpracováno
20 |  | 20.7 | Ke každé tabulce napsat krátký popis. |  | Rozpracováno
20 |  | 20.8 | Zkontrolovat: ≥ 6 tabulek a každá ≥ 4 sloupce. |  | Hotovo
21 | Popis WEB API a databáze | 21.1 | Popsat roli WEB API: jediný vstup klientů do DB, validace, autorizace. |  | Hotovo
21 |  | 21.2 | Vložit tabulku hlavních endpointů (metoda, cesta, popis, kdo volá) podle dohody rozhraní. |  | Hotovo
21 |  | 21.3 | Popsat zpracování dat: validace, uložení, vyhodnocení limitů a vytvoření alertu. |  | Hotovo
21 |  | 21.4 | Popsat databázi obecně (relační, zálohování, šifrování citlivých dat). |  | Hotovo
21 |  | 21.5 | Napsat text (cca 1,5 strany). |  | Rozpracováno
22 | Kapitola Implementace (technologie, proces, VCS, build server) | 22.1 | Sepsat výčet technologií po blocích (mobilní aplikace, portál, API, DB, integrátor) s krátkým zdůvodněním výběru. |  | Rozpracováno | Chybí technologie portálu.
22 |  | 22.2 | Popsat softwarový proces (např. Scrum: sprinty, role, ceremonie) a proč se hodí. |  | Hotovo
22 |  | 22.3 | Vybrat verzovací systém (např. Git + GitHub/GitLab) a branching strategii. |  | Rozpracováno | Praxe ≠ popis (větve/PR).
22 |  | 22.4 | Vybrat build server / CI-CD (např. GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins) s ohledem na technologie, popsat pipeline. |  | Hotovo
22 |  | 22.5 | Ověřit s ostatními, že technologie odpovídají jejich blokům. |  | Rozpracováno
22 |  | 22.6 | Napsat kapitolu (cca 1,5–2 strany). |  | Hotovo
23 | Use case diagram – integrátor | 23.1 | Určit aktéry (min. 2): administrátor, NIS (případně časovač/plánovač, mailový server). |  | Nezahájeno
23 |  | 23.2 | Use casy (min. 4 na aktéra): nastavení periody synchronizace, nastavení notifikací, ruční spuštění synchronizace, prohlížení logu synchronizace; NIS: příjem dat pacienta, potvrzení přijetí, odeslání chyby… |  | Nezahájeno
23 |  | 23.3 | Nakreslit diagram, doplnit include/extend. |  | Nezahájeno
23 |  | 23.4 | Zkontrolovat: ≥ 2 aktéři a každý ≥ 4 use casy. |  | Nezahájeno
24 | Stavový diagram – synchronizace s NIS | 24.1 | Definovat stavy: Nečinný, Čeká na periodu, Synchronizuje, Úspěch, Chyba spojení, Opakování, NIS dlouhodobě nedostupný (odeslána notifikace). |  | Nezahájeno
24 |  | 24.2 | Definovat přechody (spuštění periodou, chyba, překročení počtu opakování, obnovení spojení). |  | Nezahájeno
24 |  | 24.3 | Nakreslit diagram a napsat k němu odstavec popisu. |  | Nezahájeno
25 | Popis integrátoru a mapování na FHIR zdroje | 25.1 | Nastudovat základy HL7 FHIR (resources, REST API, bundles). Výchozí verze R4 – ověřit s vyučujícími. |  | Nezahájeno
25 |  | 25.2 | Mapování: Patient, Practitioner, Device (tlakoměr), Observation – krevní tlak jako panel (LOINC 85354-9) se složkami systolický (8480-6) a diastolický (8462-4); puls (8867-4); kroky/aktivita (kód dohledat a ověřit). |  | Nezahájeno
25 |  | 25.3 | Životospráva: rozhodnout, zda posílat do NIS – výchozí návrh = týdenní souhrn jako Observation s kategorií social-history (počet energetických nápojů, dny se slaným jídlem). Ověřit s vyučujícími. |  | Nezahájeno
25 |  | 25.4 | Směr komunikace: výchozí = odesílání do NIS; volitelně načítání základních údajů pacienta z NIS. |  | Nezahájeno
25 |  | 25.5 | Popsat průběh synchronizace a nastavení periody a mailových notifikací při výpadku NIS. |  | Nezahájeno
25 |  | 25.6 | Napsat text (cca 1,5 strany) včetně mapovací tabulky; případně ukázka FHIR zprávy (JSON). |  | Nezahájeno
26 | Kapitola Úvod (problém, problematika, současná řešení) | 26.1 | Řešený problém: hypertenze u mladých dospělých – často nediagnostikovaná nebo podceňovaná, souvisí se životním stylem. Čísla dohledat a ocitovat. |  | Nezahájeno
26 |  | 26.2 | Vliv soli na tlak a krátkodobý vliv energetických nápojů (kofein) – dohledat studie a doporučení (ESH 2023, WHO doporučení pro příjem soli). |  | Nezahájeno
26 |  | 26.3 | Cílová skupina: dospělí 18–40 let s léčenou hypertenzí; vyloučit děti/dospívající (jiné normy, souhlas rodičů) a těhotné. Systém neslouží k diagnostice – sekundární hypertenzi musí vyloučit lékař. |  | Nezahájeno
26 |  | 26.4 | Přehled současných řešení – ta důležitá (aplikace výrobců tlakoměrů např. Omron, Withings; zdravotní platformy telefonů; nemocniční programy). Srovnat v tabulce a ukázat, že nepropojují tlak s životosprávou. |  | Nezahájeno
26 |  | 26.5 | Sepsat zdroje a citovat je. |  | Nezahájeno
26 |  | 26.6 | Napsat kapitolu (cca 2 strany). |  | Nezahájeno
27 | Kapitola Nasazení (popis, požadavky na prostředí) | 27.1 | Popsat architekturu nasazení (server/cloud, kde běží API, portál, DB, integrátor), ideálně deployment diagramem. |  | Nezahájeno
27 |  | 27.2 | Popsat požadavky na prostředí: HW/SW serveru, OS, síť, certifikáty, zálohování. |  | Nezahájeno
27 |  | 27.3 | Popsat požadavky na straně pacienta (telefon, OS, Bluetooth) a lékaře (prohlížeč). |  | Nezahájeno
27 |  | 27.4 | Popsat postup nasazení (prostředí test → produkce, migrace DB, konfigurace napojení na NIS). |  | Nezahájeno
27 |  | 27.5 | Napsat kapitolu (cca 1–1,5 strany). |  | Nezahájeno
28 | Zhodnocení systému a výhody oproti ostatním | 28.1 | Shrnout navržený systém v několika větách. |  | Nezahájeno
28 |  | 28.2 | Hlavní výhoda: propojení tlaku, aktivity a životosprávy (sůl, energetické nápoje) pro mladé pacienty – porovnat se současnými řešeními (tabulka). |  | Nezahájeno
28 |  | 28.3 | Omezení: ruční zadávání životosprávy, závislost na ochotě pacienta; možná rozšíření (napojení na nákupní/jídelní aplikace). |  | Nezahájeno
28 |  | 28.4 | Napsat kapitolu (cca 0,5–1 strana) a odsouhlasit v týmu. |  | Nezahájeno
29 | Výkaz práce členů v % | 29.1 | Průběžně si každý zapisuje, na čem pracoval (stačí tento sešit). |  | Nezahájeno
29 |  | 29.2 | Na konci se domluvit na procentech podílu každého člena. |  | Nezahájeno
29 |  | 29.3 | Vložit tabulku do dokumentu. |  | Nezahájeno
30 | Prezentace (10–15 slidů), každý 2–3 slidy | 30.1 | Osnova (10–15 slidů): problém a cílová skupina, požadavky, architektura, 4 bloky, DB, GUI, implementace a testování, zhodnocení. |  | Nezahájeno
30 |  | 30.2 | Každý připraví 2–3 slidy ke svému bloku do společné šablony. |  | Nezahájeno
30 |  | 30.3 | Sjednotit vzhled a vložit klíčové diagramy a mockupy. |  | Nezahájeno
30 |  | 30.4 | Rozdělit, kdo co říká; nacvičit s časomírou (cca 15 min). |  | Nezahájeno
30 |  | 30.5 | Navzájem si klást otázky komise (bezpečnost, FHIR, výpadek NIS, offline režim, proč tyto limity alertů). |  | Nezahájeno
31 | Finální redakce: jednotný styl diagramů a terminologie | 31.1 | Spojit všechny části do jednoho dokumentu podle osnovy zadání. |  | Nezahájeno
31 |  | 31.2 | Zkontrolovat všechny minimální požadavky zadání (UC diagramy, ≥ 5 stavových diagramů, DB ≥ 6 tabulek, GUI web + aplikace, všechny kapitoly). |  | Nezahájeno
31 |  | 31.3 | Sjednotit terminologii, styl diagramů, číslování obrázků a tabulek. |  | Nezahájeno
31 |  | 31.4 | Doplnit obsah, seznam obrázků a zdroje. |  | Nezahájeno
31 |  | 31.5 | Jeden člověk přečte celý dokument; opravit chyby a zkontrolovat rozsah (cca 20 stran). |  | Nezahájeno
31 |  | 31.6 | Odevzdat; po konzultaci zapracovat připomínky před zápočtem. |  | Nezahájeno
32 | GitHub: průběžné používání a finální odevzdání (hodnotí se) | 32.1 | Založit repozitář, strukturu složek (/spolecne, /1-pacientska, /2-portal, /3-api-db, /4-integrator, /prezentace) a .gitignore. |  | Rozpracováno
32 |  | 32.2 | Každý commituje průběžně, aspoň 1× týdně, s popisnými zprávami – používání gitu se hodnotí. |  | Rozpracováno | Psát popisné commit zprávy.
32 |  | 32.3 | Změny v /spolecne přes krátkou větev a Pull Request se schválením. |  | Nezahájeno
32 |  | 32.4 | Tagy u milníků: v-konzultace-1211, v-konzultace-2611. |  | Nezahájeno
32 |  | 32.5 | Na konci nahrát finální Word, PDF a PPTX z OneDrive do repozitáře. |  | Nezahájeno
32 |  | 32.6 | Přidat vyučující do repozitáře a vytvořit tag v-odevzdani. |  | Nezahájeno
33 | Porozumění celku: každý umí vysvětlit svůj blok i tok dat od tlakoměru do NIS | 33.1 | Na každé týdenní schůzce každý ve 3 minutách vysvětlí, co ve svém bloku udělal a proč. |  | Nezahájeno
33 |  | 33.2 | Každý umí popsat celý tok dat: tlakoměr → aplikace → API → DB → portál / integrátor → NIS. |  | Nezahájeno
33 |  | 33.3 | Každý zná hlavní rozhodnutí ostatních bloků (role, limity alertů, FHIR mapování, tabulky DB). |  | Nezahájeno
33 |  | 33.4 | Před prezentací: „zkouška“ – náhodně vylosovaný člen vysvětlí cizí blok. |  | Nezahájeno

## Přehled
Přehled postupu podle odpovědnosti
Odpovídá | Úkolů celkem | Hotovo | Rozpracováno | Hotovo %
1 – Pacientská část
2 – Webový portál
3 – WEB API + databáze
4 – Integrátor NIS (FHIR)
Společně
Celkem

## Harmonogram
Týdenní harmonogram (termín = středa večer, ve čtvrtek se na hodině kontroluje)
Čísla #N odpovídají úkolům v listu Úkoly. Vše hotovo do 9.12., týden 10.–16.12. je rezerva.
Týden | Od | Termín | Konzultace / milník | Společně | 1 – Pacientská část | 2 – Webový portál | 3 – WEB API + databáze | 4 – Integrátor NIS (FHIR)
1 | 2026-10-08 | 2026-10-14 | 8.10. konzultace – sběr požadavků | #1 hypertenze zvolena ✓; #3 aktéři a hrubé schéma; založit GitHub (#32), OneDrive, šablonu draw.io; začít #2 požadavky | Nasbírat požadavky na aplikaci a senzor | Nasbírat požadavky na portál a role | Nasbírat požadavky na API a data | Nasbírat požadavky na integrátor; rešerše současných řešení
2 | 2026-10-15 | 2026-10-21 |  | #2 dokončit analýzu požadavků; začít #5 dohodu rozhraní | Začít #7 UC pacientská aplikace | Začít #13 UC portál | Začít #18 UC API; sbírat požadavky na data pro DB | Začít #23 UC integrátor; nastudovat FHIR (#25)
3 | 2026-10-22 | 2026-10-28 |  | #6 bezpečnost a GDPR | #7 UC hotovo | #13 UC hotovo | #18 UC hotovo; první návrh tabulek (#20) | #23 UC hotovo; mapování na FHIR zdroje (#25)
4 | 2026-10-29 | 2026-11-04 |  | #5 dohoda rozhraní finální; role 3 kreslí návrh component diagramu (#4) | #8 + #9 stavové diagramy | #14 stavový diagram alertu | #19 stavový diagram; #20 ER diagram hotový | #24 stavový diagram synchronizace
5 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Propojení: vše zkontrolovat před konzultací | #4 component diagram finální; všichni si navzájem zkontrolují diagramy (soulad UC ↔ DB ↔ rozhraní) | #10 popis pacientské části | #15 popis portálu a oprávnění | #21 popis API a DB | #25 popis integrátoru a FHIR
6 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 12.11. konzultace – architektura a rozdělení | Zapracovat připomínky z konzultace; zeptat se na otevřené otázky z listu Rozhodnutí | Wireframy mobilní aplikace (#11) | Wireframy portálu (#16) | Začít #22 Implementace | #26 Úvod hotový
7 | 2026-11-19 | 2026-11-25 |  | Sjednotit vzhled GUI (aplikace × portál) | #11 GUI aplikace hotové; začít #12 Údržba | #16 GUI portálu hotové; začít #17 Testování (sebrat scénáře od ostatních) | #22 Implementace – koncept | Začít #27 Nasazení
8 | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 26.11. konzultace – kontrola postupu | Zapracovat připomínky; #28 Zhodnocení; osnova prezentace (#30) | #12 Údržba hotová | #17 Testování hotové | #22 Implementace hotová | #27 Nasazení hotové
9 | 2026-12-03 | 2026-12-09 | DOKONČENO: dokument i prezentace | #31 spojit dokument, kontrola minimálních požadavků, jednotný styl, obsah a zdroje; #30 slidy; #29 výkaz práce | 2–3 slidy + korektura cizí kapitoly | 2–3 slidy + korektura cizí kapitoly | 2–3 slidy + korektura cizí kapitoly | 2–3 slidy + korektura cizí kapitoly
10 | 2026-12-10 | 2026-12-16 | REZERVA | Jen opravy a nácvik prezentace (cca 15 min s časomírou), otázky komise navzájem (#33); nahrát finální soubory z OneDrive na GitHub, přidat vyučující, tag v-odevzdani (#32) | Rezerva | Rezerva | Rezerva | Rezerva
– | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 17.12. prezentace a odevzdání | Prezentace a obhajoba
– | 2026-12-18 | 2027-01-06 | 6.1. zápočet | Zapracovat připomínky komise